****

**REPUBLIKA SLOVENIJA**

**Center za socialno delo Novo mesto**

**Resslova ul. 7b, 8000 Novo mesto**

**Tel./fax: 07/39 32 640, 39 32 671**

**REGIJSKI IZVEDBENI NAČRT NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA 2014 – 2016 ZA JUGOVZHODNO STATISTIČNO REGIJO**

1. **OSNOVNI PODATKI O REGIJSKEM IZVEDBENEM NAČRTUNA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA 2014 - 2016[[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
| Občine, na katere se nanaša izvedbeni načrt: | - **OBČINA ČRNOMELJ****- OBČINA DOLENJSKE TOPLICE****- OBČINA KOČEVJE**- **OBČINA KOSTEL**- **OBČINA LOŠKI POTOK****- OBČINA METLIKA****- OBČINA MIRNA**- **OBČINA MIRNA PEČ**- **OBČINA MOKRONOG-TREBELNO****- OBČINA NOVO MESTO****- OBČINA OSILNICA**- **OBČINA RIBNICA**- **OBČINA SEMIČ****- OBČINA SODRAŽICA****- OBČINA STRAŽA**- **OBČINA ŠENTJERNEJ****-OBČINA ŠENTRUPERT****- OBČINA ŠKOCJAN****- OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE**- **OBČINA TREBNJE****- OBČINA ŽUŽEMBERK** |
| Centri za socialno delo, na katere se nanaša izvedbeni načrt | - CSD NOVO MESTO- CSD ČRNOMELJ- CSD TREBNJE - CSD METLIKA- CSD RIBNICA- CSD KOČEVJE |
| Center za socialno delo, ki koordinira pripravo izvedbenega načrta in poroča o njegovi izvedbi: |  CSD NOVO MESTO |
| Oseba na centru za socialno delo, ki koordinira pripravo izvedbenega načrta in poroča o njegovi izvedbi: | * ALOJZ SIMONČIČ, direktor
* JERCA MATOŠ, univ.dipl.soc.del.
 |
| Člani regijske koordinacijske skupine (ime in priimek člana ter organizacija/lokalna skupnost, ki jo ta zastopa):  |  **PREDSTAVNIKI LOKALNIH SKUPNOSTI:**- MARTINA MAVSAR (OBČINA ŠKOCJAN)- NATAŠA RUPNIK (OBČINA MIRNA PEČ)- DARJA WILL (OBČINA ŠENTJERNEJ )- MATEJA VRABEC (občine: MIRNA, ŠENTRUPERT in MOKRONOG-TREBELNO)- METKA TRAMTE (OBČINA RIBNICA)- KLAUDIJA POVŠE (OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE)- DARJA VETRIH (OBČINA SODRAŽICA)- MAJDA GAZVODA (OBČINA DOLENJSKE TOPLICE )- LILIJANA ŠTEFANIČ (OBČINA KOČEVJE)- TATJANA HUTAR (OBČINA SEMIČ)- MATEJA SIMONIČ (OBČINA METLIKA)- MATEJA JERIČ (MO NOVO MESTO )**PREDSTAVNIK REGIJSKE RAZVOJNE AGENCIJE:*** JOŽICA POVŠE (RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO, D.O.O.)

**PREDSTAVNIKI IZVAJALCEV NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA:**- JOLANDA ŠVENT (DSO NOVO MESTO)**-** DANICA FEGIC (CSD Ribnica IN CSD Kočevje)- ROMANA TRPIN (VDC NOVO MESTO )- LILJANA KOTNJEK (ŽELVA, podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o)- MARTINA PLAZAR (CSD Trebnje, CSD Novo mesto, CSD Metlika, CSD Črnomelj)**PREDSTAVNIKI NEVLADNIH ORGANIZACIJ:**BRANKA BUKOVEC (Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto)VIOLETA SUHADOLNIK (SONČEK – Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine)NAMESTNICI:ZLATA DRAGAN (OZARA Slovenija Nacionalno združenje za kakovost življenja)BARBARA OZIMEK (OZ Rdečega Križa Novo mesto)**PREDSTAVNIKI UPORABNIKOV:**- DARINKA SMRKE- MILENA TUDIJA |

Regijski izvedbeni načrt je dne\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_potrdila Občina \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[2]](#footnote-2)

**Opis postopka oblikovanja in sprejema regijskega izvedbenega načrta (približno pol strani):**

V mesecu juniju in septembru 2013 so potekali posveti za pripravo regijskega izvedbenega načrta, kjer so se glede na zaznane potrebe oblikovale prioritete JV regije. CSD Nm je bil s sklepom MDDSZ določen za koordinatorja JV regije, zato smo novembra 2013 pričeli s sestavo regijske koordinacijske skupine. V sodelovanju s CSD Kočevje in Ribnica smo dopolnili prioritete, saj sta bila navedena CSD vključena v posvete za Obljubljansko regijo. Stičišču NVO za JV statistično regijo smo po predhodnem telefonskem pogovoru poslali dopis za določitev predstavnikov NVO. S predstavniki NVO smo želeli pokriti celotno JV regijo, ki je zelo velika in razpršena, prav tako smo želeli da predstavniki NVO zastopajo različna področja. V tem času smo pozvali Regijsko razvojno agencijo (RRA - za našo regijo je to Razvojni center Novo mesto) in se dogovorili za srečanje. V novembru smo se dvakrat sestali in se dogovorili o medsebojnem sodelovanju. S pomočjo RRA smo obvestili vse občine v regiji in jih večkrat pozvali k sodelovanju. Vsem občinam in socialnovarstvenim zavodom smo poslali pristopno izjavo-obrazec s katero so se lahko vključili v regijsko koordinacijsko skupino. Od 21 občin, se jih je 15 vključilo, vendar so si samo tri občine izbrale skupnega predstavnika.

**Dne 11.12.2013** smo izvedli prvi sestanek regijske koordinacijske skupine, katerega se je udeležilo 20 predstavnikov od 25 povabljenih. Pregledali in potrdili smo prioritete naše regije in pripravili osnutek ukrepov za doseganje ciljev resolucije in se že dogovorili za naslednje sestanke v januarju. Osnutek je bil 21.12.2013 posredovan MDDSZ in IRSSV.

**Dne 6.1.2014** smo izvedli delovni sestanek za prioriteto PROGRAMI ZA SOCIALIZACIJO IN INTEGRACIJO ROMOV. Udeležilo se ga je 6 članov regijske koordinacijske skupine.

**Dne 8.1.2014** smo izvedli delovni sestanek za prioriteto CENTER ZA TERAPEVTSKO IN PSIHOSOCIALNO OBRAVNAVO Z MOBILNO POMOČJO NA DOMU. Udeležilo se ga je 8 članov regijske koordinacijske skupine.

**Dne 13.1.2014** smo se sestali na Rdečem Križu NM za prioriteto MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE. Udeležilo se ga je 7 članov regijske koordinacijske skupine.

**Dne 15.1.2014** smo imeli sestanek za prioriteto NASTANITVENA PODPORA ZA VSE RANLJIVE SKUPINE. Udeležilo se ga je 16 članov regijske koordinacijske skupine.

Na vseh navedenih sestankih smo se pogovarjali o vsebini prioritete, potrebah v regiji, možnih izvajalcih, ter oblikovali ukrepe za posamezne cilje. Sestankov so se udeležile tudi direktorice ostalih CSD v regiji in zainteresirani izvajalci programov, ki so s tem prispevali svoje predloge in mnenja. Vse občine v regiji smo pozvali k posredovanju podatkov o sofinanciranju socialnovarstvenih programov in njihovih izvajalcih. Na podlagi podatkov bomo naredili analizo stanja v regiji in tako ugotovili, katera področja potrebujejo dodatne programe in pozornost.

**Dne 24.1.2014** je bil sestanek koordinacijskih skupin v Ljubljani, na katerem so bile podane usmeritve in navodila za dopolnitev. Dopolnjen in popravljen osnutek smo posredovali MDDSZ.

**Dne 29.1.2014** smo se udeležili sestanka, ki ga je sklicala MO NM, na temo Medgeneracijsko središče.

**Dne 10.2.2014** smo se udeležili konzultacij na MDDSZ in pridobili dodatne usmeritve. S tem namenom se je **17.2.2014** ponovno sestala regijska koordinacijska skupina in dokument dopolnila. Oblikovali smo nove ukrepe za prioriteto CENTER ZA TERAPEVTSKO IN PSIHOSOCIALNO OBRAVNAVO Z MOBILNO POMOČJO NA DOMU. Dokument je bil v predogled posredovan vsem članicam regijske koordinacijske skupine, MDDSZ in IRSSV. Končna verzija regijskega izvedbenega načrta je bila potrjena dne 30.4.2014, po prejemu pisnih soglasij s strani članic skupine.

1. **ORIS GOSPODARSKIH, DEMOGRAFSKIH IN SOCIALNIH RAZMER V REGIJI TER RAZVITOST MREŽE SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV IN PROGRAMOV**
2. *Gospodarska situacija, demografske in socialne razmere v regiji*

Jugovzhodna Slovenija (JV Slovenija) je po površini največja med 12-timi razvojnimi regijami v Sloveniji. Obsega geografsko območje Dolenjske, Bele krajine in Kočevsko-ribniškega. Prostorsko je Jugovzhodna Slovenija zelo raznolika. Z izjemo Novega mesta in nekaterih večjih urbanih središč (Kočevje, Ribnica, Trebnje, Črnomelj, Metlika) prevladujejo podeželska naselja ter pretežno gozdna območja (kar 73% regije). Regijo zaznamuje precejšnja odmaknjenost nekaterih delov regije (Bela krajina, Kočevsko-ribniška) od glavnih prometnih tokov ter meja z Republiko Hrvaško, ki je tudi meja schengenskega območja. Po površini je največja Občina Kočevje, najmanjša pa Osilnica.

Demografske značilnosti regije: pozitivni naravni in skupni prirast prebivalcev, ugodna demografska gibanja (več mladih in manj starejših prebivalcev kot velja v povprečju za Slovenijo, višja rodnost), nezadostna izobrazbena struktura prebivalstva (več prebivalcev brez izobrazbe in manj prebivalcev z visoko strokovno izobrazbo), povečevanje brezposelnosti. V letu 2012 je bila v JV regiji rast števila brezposelnih najvišja med slovenskimi regijami, s čimer se je tudi stopnja registrirane brezposelnosti dvignila nad slovensko povprečje. Značilne so velike razlike v brezposelnosti in zaposlitvenih možnostih znotraj regije (brezposelnost je večja v Beli krajini in Kočevskem), izguba zaposlitvenih možnosti zaradi propadanja celih panog, velika koncentracija delovnih mest in odvisnost blaginje velikega dela prebivalstva regije od majhnega števila velikih izvoznih podjetij. Z nastopom krize se je struktura brezposelnosti začela spreminjati. Več je odpuščenih delavcev zaradi poslovnih razlogov in stečajev, odpuščenih delavcev po izteku delovnega razmerja za določen čas, mladih iskalcev prve zaposlitve in starejših. Hkrati se zmanjšuje število prostih delovnih mest. Velik del prebivalstva živi na podeželju.

Po popisu prebivalstva leta 2002 je živelo na območju JV regije 1.074 Romov, kar je predstavljalo 0,8% vseh prebivalcev JV regije in 33 % v Sloveniji živečih Romov. Največ Romov je bilo v občinah Novo mesto (562), Kočevje (127), Šentjernej (98), Metlika (90), Črnomelj (85), Ribnica (49), Semič (47) in Trebnje (16). Po ocenah CSD pristojnih za JV regijo, biva na območju JV Sloveniji okoli 3.650 Romov. Na območju CSD Novo mesto, Trebnje, Metlika in Črnomelj biva okoli 2.900 Romov, na območju CSD Kočevje in Ribnica pa okoli 750 Romov.

Bivanjske razmere v večini romskih naseljih so slabo urejene. Veliko je tudi odprtih vprašanj na drugih področjih ( soc. varstvo, izobraževanje, zaposlovanje). Tudi med seboj so Romi nepovezani in večinoma neorganizirani ter pogosto v lastni sredini ovirajo tiste posameznike, ki so začeli prevzemati norme in pravila večinskega prebivalstva.

1. **Socialne problematike, ki so v regiji najbolj pereče**

JV regija je glede na stopnjo brezposelnosti v slovenskem povprečju, vendar imamo območja (Črnomelj, Kočevje, Semič, Metlika), kjer je stopnja brezposelnosti večja in se še povečuje. Prav tako se povečuje število dalj časa brezposelnih. Zaradi naraščanja materialne stiske so v porastu tudi težave v duševnem zdravju, povečuje se tudi število obravnavanih primerov nasilja v družini.

Opažamo tudi problem medgeneracijske odtujenosti, osamljenost in odrinjenost starih ljudi. Razpršenost poselitve regije je nad slovenskim povprečjem. V predelih regije, ki so umaknjeni od večjih središč, je problem v dostopnosti storitev, saj ni organiziranega javnega prevoza, zato ljudje težko pridejo do središč. V kolikor pa je javni prevoz, pa to pomeni tudi dodatne materialne stroške za uporabnike. Zaradi slabe dostopnosti storitev uporabnikom prihaja tudi do socialne izključenosti.

Nerešena romska vprašanja so značilna za celotno JV regijo. Veliko je neurejenih romskih naselij. Neustrezne bivalne razmer in prenaseljenost romskega prebivalstva prispevajo k medsebojnim sporom. Med Romi prevladuje nizka izobrazbena struktura in visoka stopnja brezposelnosti(le peščica je zaposlenih). Opažamo socialno neprilagojena vedenja, kar ima za posledice prekrške in kazniva dejanja. V primerih, ko je Romom odobreno izvajanje družbeno koristnega dela, se le to težko izvaja, saj jih izvajalske organizacije zaradi slabih izkušenj in predsodkov niso pripravljene sprejeti.

V regiji so tudi potrebe po enotah za začasno nastanitev, kot so materinski domovi, varne hiše, krizni center za mlade. Povečuje se delež družin in posameznikov, ki zaradi materialne stiske ne zmorejo plačila najemnine in drugih stroškov, zaradi česar prihaja do deložacij. V takšnih primerih nimamo dovolj neprofitnih stanovanj, oz. drugih rešitev za začasno nastanitev.

1. **Delujoča mreža izvajalcev socialnovarstvenih storitev in programov v regiji (javni in zasebni zavodi, nevladne organizacije ter drugi izvajalci storitev in programov socialnega varstva v regiji)**

|  |  |
| --- | --- |
| **CENTRI ZA SOCIALNO DELO:** - CSD Črnomelj- CSD Kočevje- CSD Novo mesto- CSD Metlika- CSD Trebnje- CSD Ribnica | **ZASEBNIKI IN PRAVNE OSEBE, KI OPRAVLJAJO SOCIALNOVARSTVENE STORITVE NA PODLAGI DOVOLJENJA ZA DELO:*** POMOČ, SOCIALNI SERVIS D. O. O.
* JUTRO, ZAVOD ZA POMOČ IN NEGO NA DOMU
 |
| **POSEBNI SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD:*** PRIZMA PONIKVE – ENOTA SODRAŽICA
 | [**OSKRBOVANA STANOVANJA**](http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/izvajalci/oskrbovana_stanovanja/)**:*** [OSKRBOVANA NAJEMNA STANOVANJA V TREBNJEM](http://www.ns-piz.si/trebnje.html)
 |
| [**DOMOVI ZA STAREJŠE**](http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/izvajalci/dso/)**:**- DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO- DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ- DOM POČITKA METLIKA- DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE- PENZION SREČA, Varovanje starejših oseb, gostinstvo in turizem d. o. o. - dovoljenje za delo za varstvo starejših v oskrbnem domu in KONCESIJA- DOM STAREJŠIH OBČANOV RIBNICA - KONCESIJARIVE, izgradnja in upravljanje doma starejših občanov v Ribnici, d. o. o.- DOM STAREJŠIH OBČANOV KOČEVJE- DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE-ENOTA LOŠKI POTOK | [**VARSTVENO-DELOVNI CENTRI**](http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/izvajalci/vdcji/)**:****-** VDC NOVO MESTO (enoti v Novem mestu in Trebnje) - VARSTVENO DELOVNI CENTER ČRNOMELJ- PODJETJE ZA USPOSABLJANJE IN ZAPOSLOVANJE INVALIDOV ŽELVA D. O. O., (enota v Kočevju)- KONCESIJA,**-** SONČEK – ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO SLOVENIJE SO. P., ENOTA NOVO MESTO – KONCESIJA- [CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ DRAGA](http://www.center-db.si/)( ENOTA VDC V RIBNICI) |

**RAZVITOST MREŽE NA PODROČJU SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV:**

|  |  |
| --- | --- |
| **PROGRAMI ZA PREPREČEVANJA NASILJA:** * Društvo za zdravje in sožitje v družinah Trebnje
* Društvo za nenasilno komunikacijo Ljubljana
* OZRK Ribnica
* Društvo življenje brez nasilja Novo mesto
 | **PROGRAMI NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA:*** Društvo za zdravje in sožitje v družinah Trebnje
* Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT
* Ozara Slovenije, Nacionalno združenje za kakovost življenja
* Društvo Zaupni telefon Samarijan
 |
| **PROGRAMI ZA STAREJŠE:*** Medgeneracijsko društvo Vesela jesen
* Društvo za zdravje in sožitje v družinah Trebnje
* Društva upokojencev v regiji
* DSO-ji, CSD-ji ( pomoč na domu)
* INŠTITUT ANTONA TRSTENJAKA, RESLJEVA 7, LJUBLJANA
* Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Ribnica
* Medgeneracijsko društvo Žarek Novo mesto
* Območna združenja Rdečega križa v regiji
 | **PROGRAMI NA PODROČJU PREPREČEVANJA ZASVOJENOSTI:*** Društvo za zdravje in sožitje v družinah Trebnje
* Društvo za razvoj in oživitev Trebnjega
* Društvo za zdravljenje odvisnosti Novo mesto
* Skupnost Cenacolo in župnija Škocjan
* Društvo Projekt Človek
* Društvo za boj proti alkoholizmu
* LAS-i za preventivo pred zasvojenostmi
* Društvo Srečanje
* Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog STIGMA
* Terapevtska skupnost TAV
* Mladinski center BIT
 |
| **PROGRAMI ZA BREZDOMCE:*** Center za socialno delo Kočevje
* Območno združenje Rdečega križa Novo mesto
 | **PROGRAMI ZA PREPREČEVANJE SOCIALNE IZKJUČENOSTI ROMOV:*** + DRPD NM
	+ OZRK Ribnica
	+ CSD-ji v regiji
	+ Društvo Gele Roma
	+ Romsko društvo Cigani nekoč-Romi danes
* društvo Romano Veseli
 |
| **PROGRAMI ZA INVALIDE:*** Društva invalidov, ki delujejo v regiji
* Društvo civilnih invalidov vojn Dolenjske, Bele krajine in Posavja
* Združenje multiple skleroze Slovenije – Dolenjska podružnica
* Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije za Dolenjsko, Belo Krajino
* Društvo onkoloških bolnikov
* Sonček - Društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine
* Društvo diabetikov Novo mesto
* Društva gluhih in naglušnih ( v regiji)
* Društvo psoriatikov Slovenije, Podružnica Dolenjske
* Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih
* Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja
* Društvo revmatikov Slovenije, Dolenjska in Bela krajina
* Sožitje, društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju
* Invalidsko društvo ILCO
* Društvo vojnih invalidov Dolenjske, Posavja in Bele krajine
* Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave
* Društvo Mali princ - društvo za dvig kvalitete življenja oseb z motnjo v razvoju
 | **DRUGI PROGRAMI, IZVAJALCI:*** Polžek – društvo za otroke s posebnimi potrebami
* Jonatan Prijatelj, Društvo staršev otrok z rakom
* Šola za starše
* Priprava na zakon in družino
* Tabor za nadarjene mladostnike
* Programi za kvalitetno preživljanje prostega časa za otroke in mladino
* Humanitarna dejavnost
* Pomoč socialno ogroženim ter skrb za bolne in ostarele
* Socialna integracija migrantov
* Ustanova Mali Vitez
* Klub Zarja Ribnica
* Pomoč osebam v stiski
 |
| **TERAPEVTSKI PROGRAMI:*** Zakonski in družinski inštitut
* Družinski center Stik
 | **PROGRAMI ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE S TEŽAVAMI V ODRAŠČANJU:*** OZRK Trebnje
* Društvo prijateljev mladine Jurček
* Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto
* DRPD NM
* ZIK Črnomelj
* CSD-ji v regiji
* OZRK Ribnica
* Rokodelski center Ribnica
 |

1. **OCENA POTREB, KVALITATIVNI CILJI IN RAZVOJ MREŽE STORITEV IN PROGRAMOV NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA V OBDOBJU 2014 – 2016**

**KVALITATIVNI CILJI:**

* širitev uspešnih socialno varstvenih programov na ostale občine, dostopnost celotni regiji
* večja socialna vključenost Romov, izboljšanje vključenosti Romov v šole
* povečanje socialne vključenosti socialno ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva
* uvajanje novih oblik bivanja v skupnosti
* zagotovitev nastanitvene podpore za vse ranljive skupine prebivalcev
* aktivna vključitev prebivalstva v medgeneracijska središča
* razvoj prostovoljstva

Glede na potrebe uporabnikov v JV regiji smo opredelili prioritetna področja, ki jih je potrebno okrepiti:

**CENTER ZA TERAPEVTSKO IN PSIHOSOCIALNO OBRAVNAVO Z MOBILNO POMOČJO NA DOMU:**

**PODROČJA, CILJNE SKUPINE:** zasvojenost, mladi, družine, osebe s težavami v duševnem zdravju, žrtve nasilja, nasilneži, otroci, žrtve travm

**NAMEN:**

* individualna in skupinska kontinuirana terapevtska obravnave
* intenzivna osebno poglobljeno terapija z namenom razrešitve težav (osebna, partnerska, družinska in skupinska)
* integracija posameznika v okolje
* pomoč in podpora pri bolj zdravem funkcioniranju v ožjem in širšem okolju
* razširitev obstoječih programov
* zagotavljanje visoke strokovnosti psihoterapevtov, psihologov, terapevtov, socialnih delavcev

CENTER VKLJUČUJE SPECIALIZIRANO MOBILNO POMOČ NA DOMU ZA VSE RANLJIVE SKUPINE z namenom:

* paliativna oskrba
* pomoč družini pred in po porodu
* pomoč osebam (družini) z izkušnjo nasilja
* pomoč osebam (družini) z okvaro sluha
* osebe z težavami v duševnem zdravju
* psihosocialna pomoč »disfunkcionalnim« družinam
* psihosocialna pomoč in opolnomočenje brezposelnih
* psihosocialna pomoč družinam in zasvojencem z alkoholom
* mreženje zaradi socialne izključenosti in revščine
* izboljšana dostopnost storitev za ranljive skupine

**MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE**

**PODROČJA, CILJNE SKUPINE:** otroci, mladostniki, starši, družine, starostniki, osebe z invalidnostjo

**NAMEN:**

* dnevni center aktivnosti v lokalni skupnosti: svetovanja, izobraževanja, spremstvo, programi za usposabljanje prostovoljcev
* svetovalni center za otroke, mladostnike, odrasle osebe s posebnimi potrebami, starše, družine, starejše
* razvojni programi medgeneracijskega sodelovanja
* preventivni programi: vključitev v projekt zdrave občine (WHO): izobraževanje za življenje (priprava na družino, zakon, medsebojni odnosi,…)
* izobraževanje, odprava posledic odvisnosti (alkoholizem, droge, …)
* preprečevanje nasilja nad vsemi prebivalci
* zagotavljanje socialne vključenosti

**NASTANITVENA PODPORA ZA VSE RANLJIVE SKUPINE:**

- EKO-SOCIALNE KMETIJE KOT NASTANITVENA OBLIKA IN DNEVNO VARSTVO

- DNEVNO VARSTVO ZA RANLJIVE SKUPINE

- STANOVANJSKE SKUPINE ZA RANLJIVE CILJNE SKUPINE

- STANOVANJSKE KAPACITETE ZA STAREJŠE IN ZA OSEBE Z INVALIDNOSTJO Z VSO POTREBNO PODPORO (SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO)

**PROGRAMI ZA SOCIALIZACIJO IN INTEGRACIJO ROMOV z namenom:**

* dnevni center za otroke in mladostnike
* dnevni center za predšolske otroke
* dnevni center za mlajše odrasle
* programi za starše
* preventivni zdravstveni programi
* koordinacija programov za rome
* program usposabljanja socialnega podjetništva
* programi za preprečevanje družinskega nasilja
* programi za opolnomočenje žensk
* mreža skupin starih za samopomoč
1. **UKREPI ZA DOSEGANJE KLJUČNIH CILJEV RESOLUCIJE IN ZADOVOLJEVANJE REGIONALNIH/LOKALNIH POTREB NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA V OBDOBJU 2014 - 2016**
2. **CILJ: ZMANJŠEVANJE TVEGANJA REVŠČINE IN POVEČEVANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI SOCIALNO OGROŽENIH IN RANLJIVIH SKUPIN PREBIVALSTVA**

***Strategije na regionalni oziroma lokalni ravni za doseganje 1. cilja Resolucije:***

* razvoj novih (inovativnih) ukrepov za zmanjševanje revščine in socialno vključevanje skupin z najvišjimi tveganji revščine in ranljivih skupin (otroci, starejši, enostarševske družine, starejše samske ženske ipd.) ter spremljanje učinkov različnih ukrepov na te skupine;

- razvoj programov socialne aktivacije;

* spodbujanje vključevanja prejemnikov denarne socialne pomoči (v nadaljevanju: DSP) v programe aktivne politike zaposlovanja in v programe psihosocialne rehabilitacije oziroma socialne aktivacije;
* spodbujanje zaposlovanja prejemnikov DSP, ki so zaposljivi;
* spodbujanje razvoja različnih preventivnih programov ter povečevanje števila preventivnih programov za promocijo solidarnosti, nediskriminacije in zmanjševanja neenakosti na vseh področjih življenja in dela ter razvijanje prostovoljstva;
1. ***Ukrepi za doseganje 1. cilja Resolucije:***

| **Ukrepi za doseganje cilja** | **Rok za izvedbo ukrepa** | **Odgovorni nosilec/nosilci** | **Vir finančnih sredstev** | **Ocenjevalno orodje/kazalnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIDOBIVANJE PROSTOVOLJCEV, IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN PODPORA PROSTOVOLJCEV**  | do 31.12.2016 | nevladni sektor, občine, CSD | Občine, MDDSZ, ESS, DRPD, Slovenska Filantropija | - št. vključenih prostovoljcev v NVO, Medgeneracijske centre |
| **PRIPRAVA IN RAZVOJ NOVIH SOC. V. PROGRAMOV Z NAMENOM SOCIALNE AKTIVACIJE ZA ROME** | do 31.12.2016 | nevladni sektor, CSD | občine, EU razpisi | število novih programov socialne aktivacije Romov |

1. ***Identifikacija možnih zapletov in tveganj, ki lahko ogrozijo izvajanje zastavljenih ukrepov:***

*- nesposobnost ali nezainteresiranost izvajalcev za sodelovanje*

*- ne zagotovljeni finančni viri*

1. **CILJ: IZBOLJŠANJE RAZPOLOŽLJIVOSTI IN PESTROSTI TER ZAGOTAVLJANJE DOSTOPNOSTI IN DOSEGLJIVOSTI STORITEV IN PROGRAMOV**

***Strategije na regionalni oziroma lokalni ravni za doseganje 2. cilja Resolucije:***

* zagotavljanje dosegljivosti (cenovne dostopnosti) storitev in programov uporabnikom ne glede na njihov socialni položaj;
* zagotavljanje regionalne razpoložljivosti in dostopnosti storitev in programov;
* zagotavljanje dostopnosti določenih storitev in programov za uporabnike (predvsem tistih, ki so vezani na dolgotrajno oskrbo) ne glede na kraj bivanja;
* zagotavljanje fizične in komunikacijske dostopnosti storitev in programov za vse skupine potencialnih uporabnikov, ki so funkcionalno ovirani;
* prednostno spodbujanje razvoja storitev, ki potekajo v domačem okolju ali na domu uporabnikov;
* uvajanje novih oblik bivanja v skupnosti, s poudarkom na posebnih skupinah (na primer osebe z motnjami v duševnem razvoju, osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, mladostniki, ki so bili nameščeni v rejniške družine, ipd.);
* zagotavljanje sodelovanja države, lokalnih skupnosti, uporabnikov in izvajalcev pri definiranju mreže javnih storitev in programov v lokalni skupnosti;
* spodbujanje in razvoj verificiranih, razvojnih in eksperimentalnih ter dopolnilnih programov socialnega varstva, ki izhajajo iz ugotovljenih konkretnih potreb uporabnikov iz posameznih ranljivih skupin in skupnosti ter prenos uspešnih eksperimentalnih programov v redno izvajanje;
* spodbujanje razvoja in uporabe sodobnih informacijsko-komunikacijskih ter drugih podpornih tehnologij kot podpore za izvajanje storitev in programov socialnega varstva (vključno s storitvami na daljavo);
* izboljšanje informiranja in ozaveščanja potencialnih uporabnikov o možnostih za vključitev v storitve in programe;
* zagotavljanje pluralnosti in pestrosti izvajalcev storitev in programov ter poudarek na spodbujanju vključevanja prostovoljcev.
1. ***Ukrepi za doseganje 2. cilja Resolucije:***

| **Ukrepi za doseganje cilja** | **Rok za izvedbo ukrepa** | **Odgovorni nosilec/nosilci** | **Vir finančnih sredstev** | **Ocenjevalno orodje/kazalnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAZVOJ SEDMIH PROGRAMOV DNEVNIH CENTROV ZA ROME** (Novo mesto, Metlika, Ribnica, Črnomelj, Semič, Kočevje, Škocjan)**:**- predšolski otroci,- osnovnošolska mladina,- mladostniki, po končanem osnovnošolskem programu,- odrasli.  | do 31.12.2016 | Društvo za razvijanje prostovoljnega dela (DRPD) | MDDSZ razpisi, EU razpisi, občine | Število novih romskih dnevnih centrovštevilo vključenih uporabnikov |
| **ZAPOSLITEV KOORDINATORJA (kot stičišče vseh izvajalcev) ZA JV REGIJO**  | do 31.12.2016 | nevladni sektor, občine | MDDSZ razpisi, EU razpisi, občine | * število vključenih izvajalcev programov
 |
| **VKLJUČEVANJE PROSTOVOLJCEV V MEDGENERACIJSKE CENTRE IN PRIDOBIVANJE NOVIH PROSTOVOLJCEV** | do 31.12.2016 | nevladni sektor, občine | MDDSZ razpisi, EU razpisi, občine | * št. prostovoljcev v medgeneracijskih centrih
 |
| **PRIPRAVA IN RAZVIJANJE NOVIH PROGRAMOV ZA:*** **OSEBE S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU**
* **OSEBE S TEŽAVAMI ZARADI ZASVOJENOSTI**
* **DRUŽINE, OTROKE, MLADOSTNIKE IN ODRASLE (terapevtski programi, psihosocialne pomoči)**
 | do 31.12.2014 | nevladni sektor, CSD, VDC | MDDSZ razpisi, EU razpisi, občine | - št. novonastalih programov |
| **ZAPOSLITEV STROKOVNIH DELAVCEV ZA IZVAJANJE OBSTOJEČIH IN NOVIH SOC. V. PROGRAMOV** | do 31.12.2016 | nevladni sektor, CSD | MDDSZ razpisi, EU razpisi, občine | Število novih zaposlitev strokovnih delavcev za izvajanje soc. v. programov |
| **VZPOSTAVITEV EKO- SOCIALNIH KMETIJ Z NAMENOM DEINSTITUCIONALIZACIJE:*** **ZA STALNO NASTANITEV OSEB Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM IN TELESNEM RAZVOJU ALI DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN,**
* **ZA ZAČASNO NASTANITEV VSEH RANLJIVIH SKUPIN**
* **ZA VZPOSTAVITEV DNEVNIH CENTROV ZA RANLJIVE SKUPINE**
 | do 31.12.2016 | Občina Škocjan, Občina Kočevje, VDC Novo mesto, SONČEK – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije so. p., enota Novo mesto – koncesija | MDDSZ razpisi, EU razpisi, lokalne skupnostiObčina ŠkocjanObčina Kočevje | - število novoustanovljenih stanovanjskih skupin in bivalnih enot |
| **ŠIRITEV IN KREPITEV OBSTOJEČIH PROGRAMOV NA PODLAGI ANALIZE STANJA SOC. VARSTVENIH PROGRAMOV V REGIJI** | do 31.12.2016 | nevladni sektor, CSD, občine | MDDSZ razpisi, EU razpisi, občine | število soc. v. programov, ki so povečali število lokacij izvajanja programa |
| **POVEZOVANJE VSEH IZVAJALCEV SOC. V. PROGRAMOV V REGIJI** (določitev lokacij, programov, načinov izvedbe, aktivnosti) | do 31.12.2016 | nevladni sektor, občine | MDDSZ razpisi, EU razpisi, občine | - število vključenih izvajalcev programov |
| **PRIDOBIVANJE LOKACIJ OZ. PROSTOROV ZA IZVAJANJE SOC. V. PROGRAMOV V REGIJI** | do 31.12.2016 | nevladni sektor, občine |  občine, EU razpisi | Število na novo pridobljenih lokacij za izvajanje soc. v. programov v regiji |
| **VZPOSTAVITEV KRIZNIH CENTROV ZA POVZROČITELJE NASILJA( za mladoletne in polnoletne osebe), BREZDOMCE****- za Kočevsko-ribniško območje****- za Dolenjsko in Belo krajino** | do 31.12.2016 | CSD, nevladni sektor, občine | občine v JV regijiMDDSZ, ESS, ESR | število vključenih uporabnikov |
| **VZPOSTAVITEV NOVIH NASTANITVENIH OBLIK TER OHRANITEV IN RAZVOJ OBSTOJEČIH.** **1. STALNE IN ZAČASNE NASTANITVE ZA:****- OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI NAD 18 LET****- OSEBE Z DEMENCO****- OSEBE, STARE NAD 65 LET****- OSEBE S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU****- KRATKOTRAJNE NASTANITVE ZA ODRASLE DO 65 LET** (za osebe, ki niso sprejete v DSO, vendar potrebujejo oskrbo.)**2. DNEVNI CENTRI (za navedene ranljive skupine)** | do 31.12.2016 | lokalne skupnosti, nevladni sektor, DSO, VDC | MDDSZ razpisi, EU razpisi, občine | število novoustanovljenih bivanjskih skupnosti in dnevnih centrov |
| **VZPOSTAVITEV VARNE HIŠE:****- za kočevsko-ribniško območje****- za Dolenjsko in Belo krajino( preureditev obstoječe Varne hiše)** | do 31.12.2016 | CSD, nevladni sektor | občine v JV regijiMDDSZ, ESS, ESR | število vključenih uporabnikov |
| **VZPOSTAVITEV MEDGENERACIJSKEGA SREDIŠČA ZA JV REGIJO** | do 31.12.2016 | CSD, nevladni sektor, občine | MDDSZ razpisi, EU razpisi, občine | število vključenih uporabnikov v medgeneracijsko središče |
| **ODPIRANJE NOVIH MEDGENERACIJSKIH CENTROV PO OBČINAH ZA IZVEDBO PROGRAMOV** | do 31.12.2016 | občine, nevladni sektor | MDDSZ razpisi, EU razpisi, občine | število novonastalih centrov |
| **SPODBUJANJE ZAGOTAVLJANJA BREZPLAČNIH ALI DELNO SOFINANCIRANIH STORITEV ZA UPORABNIKE**  | do 31.12.2016 | CSD, nevladni sektor, občine | občine, uporabniki, MDDSZ | - št. brezplačnih storitev,- št. sofinanciranih storitev |
| **INFORMIRANJE IN OSVEŠČANJE JAVNOSTI TER PROMOVIRANJE SOC. V. PROGRAMOV** | do 31.12.2016 | CSD, nevladni sektor | MDDSZ razpisi, EU razpisi, občine | izvedba informativnih in promocijskih akcij novonastalih soc. v. programov v regiji |
| **VZPOSTAVITEV REGIJSKE MREŽE TERAPEVTSKIH IN SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV, TER PRIPRAVE ZA USTANOVITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA TERAPEVTSKO IN PSIHOSOCIALNO OBRAVNAVO** | do 31.12.2016 | Projektna skupina (sestava: CSD, občine, NVO, RC) | MDDSZ razpisi, EU razpisi, občine, MZ | Št. terapevtskih programov in lokacij kjer se programi izvajajo |

1. ***Identifikacija možnih zapletov in tveganj, ki lahko ogrozijo izvajanje zastavljenih ukrepov:***

 Navedeni ukrepi vključujejo ureditev prostorov in izvajanje programov:

1. **Ureditve prostorov:**
	1. Zagotovitev lokacije in ureditev prostora:

V evidentiranih občinah je že na voljo nek prostor, ki pa ga je potrebno ustrezno urediti. Le to zahteva pripravo ustrezne projektne dokumentacije, pridobitev potrebnih dovoljenj ter izbor izvajalcev gradbenih del.

Možni zapleti:

-Izvajalcu ne bi uspelo pravočasno pridobiti potrebnih dovoljenj zaradi okoljevarstvenih pogojev ali izbrati izvajalca zaradi zapletenih postopkov izborov izvajalcev

* 1. Zagotovitev sredstev financiranja

Občine so pripravljene sofinancirati projekte v manjšem delu, ostala sredstva pa bi se morala pridobiti iz sklada ESRR. Nujno je potrebna uskladitev načrtovalcev nacionalnega programa socialnega varstva in načrtovalcev regionalnih razvojnih načrtov.

Možni zapleti:

* da projekti nacionalnega programa soc. varstva ne bodo usklajeni ali ne bodo dobili podporo regijskih svetov pri izboru projektov za sofinanciranje investicij iz sklada ESRR. Posledica prvega ali drugega je izpad pretežnega dela finančnih sredstev, kar bi onemogočalo izvedbo projekta.
1. **Izvedba programov pomoči:**

Ker gre za ranljive skupine večinoma ne gre za klasično bivanje, ki bi ga urejali z najemniškem razmerjem, ampak mora le ta vsebovati podporni program. Vsak projekt mora imeti zato strokovnega usposobljenega izvajalca programa. Za večino naštetih bi bile storitve nastanitve za uporabnike plačljive (starejši, duševno prizadeti), razen v primeru možnih oprostitev, za določene oblike pa bi se morala zagotoviti sredstva.

Možni zapleti:

* da občine za projekte ne bi dobile ustrezne strokovne izvajalce: občine namreč niso ustanoviteljice obstoječih javnih zavodov na področju sv, zato le ti pogosto ne kažejo interesa za razvijanje neklasičnih oblik storitev,
* pri plačljivih oblikah pomoči ne bo zadostnega zanimanja uporabnikov, saj so navedene storitve primerne za manj ranljive skupine (npr. vitalnejše starostnike, manj prizadete osebe…), ki so lahko še vedno v domačem okolju,
* problem zagotavljanja sredstev za neplačljive storitve.
* nesodelovanje lokalne skupnosti pri sofinanciranju dejavnosti,
* izvajalec mora imeti dovolj finančnih sredstev, da založi za plačilo dela in materialne stroške za nekaj mesecev (npr. sredstva za B program iz MDDSZ pridejo po 6 mesecih, iz ESS sredstev pa po 4 mesecih),
* velika fluktuacija zaposlenih iz razloga, ker je delo s to populacijo zelo specifično (težko vzpostavijo zaupanje, težje razumejo navodila ).
* nesposobnost ali nezainteresiranost izvajalcev za sodelovanje,
* ne zagotovljeni finančni viri
1. **CILJ: IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI STORITEV IN PROGRAMOV TER DRUGIH OBLIK POMOČI PREKO POVEČANJA UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA IN VODENJA IZVAJALSKIH ORGANIZACIJ, POVEČANJA NJIHOVE AVTONOMIJE TER UPRAVLJANJA S KAKOVOSTJO IN ZAGOTAVLJANJA VEČJEGA VPLIVA UPORABNIKOV IN PREDSTAVNIKOV UPORABNIKOV NA NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE STORITEV**

***Strategije na regionalni oziroma lokalni ravni za doseganje 3. cilja Resolucije:***

* izboljšanje medresorskega usklajevanja celostne obravnave uporabnikov (šolstvo, vzgoja, sociala, zdravje, zaposlovanje, pravosodje, policija) ob učinkovitem partnerstvu s civilno družbo;
* spodbujanje procesa inovativnosti in stalnega uvajanja izboljšav v programih in storitvah socialnega varstva;
* ustvarjanje možnosti, da uporabniki in predstavniki uporabnikov sami definirajo svoje potrebe (ob ustrezni podpori) in sodelujejo pri razvoju programov in storitev ter načrtovanju in izvajanju storitev in programov;
* spodbujanje ocenjevanja koristnosti vključenosti v programe in storitve za uporabnike – naravnanost na rezultate/koristi za uporabnike;
* povečanje vpliva uporabnikov in predstavnikov uporabnikov na izbor storitev in programov ter spodbujanje razvoja zastopništva, zagovorništva in samozagovorništva.
1. ***Ukrepi za doseganje 3. cilja Resolucije:***

| **Ukrepi za doseganje cilja** | **Rok za izvedbo ukrepa** | **Odgovorni nosilec/nosilci** | **Vir finančnih sredstev** | **Ocenjevalno orodje/kazalnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POVEZOVANJE INSTITUCIJ Z NAMENOM IZBOLJŠANJA SODELOVANJA IZVAJALCEV SOCIALNOVARSTVENIHPROGRAMOV, NVO IN DOGOVARJANJE O SODELOVANJU V REGIJI** | do 31.12.2016 | CSD, nevladni sektor | občine, MDDSZ, ESS MDDSZ razpisi, EU razpisi | - št. sodelujočih institucij |
|  **EVALVACIJA IZVEDENIH PROGRAMOV** | do 31.12.2016 | CSD, nevladni sektor | občine, MDDSZ, ESS MDDSZ razpisi, EU razpisi | število programov, ki so vključeni v enotni model evalviranja programov |
| **IZVAJANJE SISTEMA KAKOVOSTI E/QALIN/D- vključevanje večjega dela uporabnikov** | do 31.12.2016 | CSD | MDDSZ razpisi, EU razpisi, občine | število anketiranih uporabnikov |
| **MERJENJE ZADOVOLJSTVA UPORABNIKOV VKLJUČENIH V DEJAVNOSTI MEDGENERACIJSKEGA SREDIŠČA** | do 31.12.2016 | nevladni sektor | MDDSZ razpisi, EU razpisi, lokalne skupnosti | ocena zadovoljstva uporabnikov, |
| **ANALIZA ZADOVOLJSTVA UPORABNIKOV S STORITVAMI ( CSD )** | do 31.12.2016 | CSD, nevladni sektor | občine, MDDSZ, ESS | ocena zadovoljstva uporabnikov |

1. ***Identifikacija možnih zapletov in tveganj, ki lahko ogrozijo izvajanje zastavljenih ukrepov:***
* nesposobnost ali nezainteresiranost izvajalcev za sodelovanje,
* ne zagotovljeni finančni viri

**STATISTIČNA PRILOGA**

**Prebivalstvo in demografska struktura** območja, na katerega se nanaša regijski izvedbeni načrt:

| Kazalnik | Vir podatkov | Leto | Podatek |
| --- | --- | --- | --- |
| Število prebivalcev  | SURS, SI-Stat podatkovni portal. Dostopno na: http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem\_soc/05\_prebivalstvo/10\_stevilo\_preb/10\_05C20\_prebivalstvo\_stat\_regije/10\_05C20\_prebivalstvo\_stat\_regije.aspPrebivalstvo po starosti in spolu, statistične regije, Slovenija **polletno** | 2013Polletno, stanje na dan 1.7.2013 | 142.605 |
| Prebivalstvo po spolu in starosti (starostni razredi)0 – 14 let15 – 64 let65 let ali več | SURS, SI-Stat podatkovni portal. Dostopno na: http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem\_soc/05\_prebivalstvo/10\_stevilo\_preb/10\_05C20\_prebivalstvo\_stat\_regije/10\_05C20\_prebivalstvo\_stat\_regije.aspPrebivalstvo po velikih in petletnih starostnih skupinah in spolu, statistične regije, Slovenija, **letno** | 2013 | MOŠKI: 0 – 14 let = 11.20315 – 64 let = 51.24065 let ali več= 9.198 SKUPAJ = 71.641ŽENSKE: 0 – 14 let = 10.65315 – 64 let = 46.45365 let ali več= 13.762 SKUPAJ =70.868 |
| Delež prebivalcev, starih:0 – 14 let15 – 64 let65 let ali več80 let ali več  | SURS, SI-Stat podatkovni portal. Dostopno na: http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem\_soc/05\_prebivalstvo/10\_stevilo\_preb/10\_05C20\_prebivalstvo\_stat\_regije/10\_05C20\_prebivalstvo\_stat\_regije.aspPrebivalstvo - izbrani kazalniki, statistične regije Slovenija, polletno | 2013Polletno, stanje na dan 1.7.2013 | 0 – 14 let = 15,4 %15 – 64 let = 68,3%65 let ali več=16,2 %80 let ali več = 4,5% |

**Gospodarska situacija** na območju, na katerega se nanaša regijski izvedbeni načrt:

| Kazalnik | Vir podatkov | Leto | Podatek |
| --- | --- | --- | --- |
| BDP, v mio EUR (fiksni tečaj) | SURS, SI-Stat podatkovni portal. Dostopno na: http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Ekonomsko/03\_nacionalni\_racuni/30\_03092\_regionalni\_rac/30\_03092\_regionalni\_rac.aspRegionalni bruto domači proizvod, Slovenija, letno | 2011 | 2.323 |
| BDP na prebivalca, EUR (tekoči tečaj) | SURS, SI-Stat podatkovni portal. Dostopno na: http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Ekonomsko/03\_nacionalni\_racuni/30\_03092\_regionalni\_rac/30\_03092\_regionalni\_rac.asp | 2011 | 16.294 |
| Neto razpoložljivi dohodek na prebivalca v EUR (fiksni tečaj) | SURS, SI-Stat podatkovni portal. Dostopno na: http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Ekonomsko/03\_nacionalni\_racuni/30\_03092\_regionalni\_rac/30\_03092\_regionalni\_rac.aspRačuni gospodinjstev po regijah, Slovenija, letno | 2011 | 10.338,7 |
| Bruto dodana vrednost, v mio EUR | SURS, SI-Stat podatkovni portal. Dostopno na: http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Ekonomsko/03\_nacionalni\_racuni/30\_03092\_regionalni\_rac/30\_03092\_regionalni\_rac.aspRegionalna bruto dodana vrednost v osnovnih cenah po dejavnostih, Slovenija, letno | 2011 | 2023 |
| Število aktivnih podjetij, število novonastalih podjetij, število podjetij, ki so prenehala poslovati | SURS, SI-Stat podatkovni portal. Dostopno na: http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Ekonomsko/14\_poslovni\_subjekti/03\_14184\_demogr\_podj/03\_14184\_demogr\_podj.aspOsnovni kazalniki demografije podjetij po kohezijskih in statističnih regijah, Slovenija, letno | 2011 |  AKTIVNIH= 7.257NOVONASTALIH= 687 PRENEHALI= 434 |
| Število zaposlenih v aktivnih podjetjih | SURS, SI-Stat podatkovni portal. Dostopno na: http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Ekonomsko/14\_poslovni\_subjekti/03\_14184\_demogr\_podj/03\_14184\_demogr\_podj.aspOsnovni kazalniki demografije podjetij po kohezijskih in statističnih regijah, Slovenija, letno | 2011 | 34.250 |

**Izobrazbena struktura prebivalstva** na območju, na katerega se nanaša regijski izvedbeni načrt:

| Kazalnik | Vir podatkov | Leto | Izobrazba | Delež ( %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Delež prebivalstva, starega 15 let ali več, glede na doseženo stopnjo izobrazbe (1, 2 in 3 stopnja skupaj) | SURS, SI-Stat podatkovni portal. Dostopno na: http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem\_soc/05\_prebivalstvo/20\_soc\_ekon\_preb/01\_05G20\_izobrazba/01\_05G20\_izobrazba.aspPrebivalstvo, staro 15 ali več let, po izobrazbi, petletnih starostnih skupinah in spolu, statistične regije, letno | 2012 | Brez izobrazbe | 6,7 % |
| Osnovnošolska | 25,6 % |
| Poklicna-nižja, srednja | 24,4 % |
| Srednja-strokovna, splošna | 27 % |
| Visokošolska-1,2,3 stopnja | 16,3 % |
| Študenti terciarnega izobraževanja po regiji stalnega bivališča (število) | SURS, SI-Stat podatkovni portal. Dostopno na: http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem\_soc/09\_izobrazevanje/08\_terciarno\_izobraz/01\_09550\_vpisani\_splosno/01\_09550\_vpisani\_splosno.aspŠtudenti terciarnega izobraževanja po regiji stalnega bivališča, vrsti izobraževanja, načinu študija in spolu, Slovenija, letno | 2011 | 7.729 |

**Značilnosti trga dela**na območju, na katerega se nanaša regijski izvedbeni načrt:

| Kazalnik | Vir podatkov | Leto | Podatek |
| --- | --- | --- | --- |
| Mere aktivnosti prebivalstva (stopnja aktivnosti, stopnja delovne aktivnosti, stopnja brezposelnosti[[3]](#footnote-3)[1]) | SURS, SI-Stat podatkovni portal. Dostopno na: http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem\_soc/05\_prebivalstvo/20\_soc\_ekon\_preb/03\_05G30\_aktivnost/03\_05G30\_aktivnost.aspMere aktivnosti prebivalstva po spolu, statistične regije, Slovenija, letno | 2012 | STOPNJA AKTIVNOSTI= 54,3DELOVNA AKTIVNOST = 47,4 BREZPOSELNOST = 12,6 |
| Število delovno aktivnih glede na regijo prebivališča | SURS, SI-Stat podatkovni portal. Dostopno na: http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem\_soc/07\_trg\_dela/06\_akt\_preb\_reg\_viri\_strukturni/01\_07646\_del\_aktivni\_starost/01\_07646\_del\_aktivni\_starost.aspDelovno aktivno prebivalstvo po statističnih regijah prebivališča, statusu zaposlitve, petletnih starostnih skupinah in spolu, Slovenija, letno | 2012 | 56.604 |
| Stopnja registrirane brezposelnosti | ZRSZ- Dostopno na: http://www.ess.gov.si/trg\_dela/trg\_dela\_v\_stevilkah/stopnja\_registrirane\_brezposelnosti | 2012 | 12,8 |
| Stopnja registrirane dolgotrajne brezposelnosti | SURS | 2012 | 6,7 |
| Stopnja registrirane brezposelnosti glede na spol, starost, trajanje brezposelnosti in izobrazbo | http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0700950S&ti=&path=../Database/Dem\_soc/07\_trg\_dela/05\_akt\_preb\_po\_regis\_virih/01\_07009\_aktivno\_preb\_mesecno/&lang=2http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0700990S&ti=&path=../Database/Dem\_soc/07\_trg\_dela/05\_akt\_preb\_po\_regis\_virih/01\_07009\_aktivno\_preb\_mesecno/&lang=2http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0700970S&ti=&path=../Database/Dem\_soc/07\_trg\_dela/05\_akt\_preb\_po\_regis\_virih/01\_07009\_aktivno\_preb\_mesecno/&lang=2 | oktober 2013 | glej razpredelnice (spodaj) |

**Stopnja registrirane brezposelnosti po spolu, oktober 2013:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** |
| 12,9 | 15,8 | 14,2 |

**Stopnja registrirane brezposelnosti po starostnih razredih, oktober 2013**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **15 do 24** | **25 do 29** | **30 do 34** | **35 do 39**  | **40 do 44** | **45 do 49** | **50 do 54** | **55 do 59** | **60+** |
| 36,7 | 19,1 | 12,6 | 10,1 | 9,1 | 10,1 | 12,3 | 21,7 | 18,5 |

**Stopnja registrirane brezposelnosti po trajanju brezposelnosti v JV statistični regiji, oktober 2013**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| stopnja registrirane brezposelnosti | stopnja registrirane dolgotrajne brezposelnosti | stopnja registrirane zelo dolgotrajne brezposelnosti |
| 14,2 | 7,9 | 5,0 |

**Prejemniki socialnih in družinskih transferov[[4]](#footnote-4)**na območju, na katerega se nanaša regijski izvedbeni načrt:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kazalnik | Vir podatkov | Leto | Podatek |
| Število prejemnikov denarne socialne pomoči (DSP) | ISCSD2 | 2012, 2013 | oktober 2012 = 3.059oktober 2013= 3.351 |
| Število upravičencev do DSP | ISCSD2 | 2012, 2013 | oktober 2012= 5.572oktober 2013= 6.108 |
| Višina sredstev za DSP | ISCSD2 | 2013 | september 2013= 922.544 |
| Število prejemnikov izredne denarne socialne pomoči (IDSP) | ISCSD2 | 2012, 2013 | oktober 2012= 259oktober 2013= 281 |
| Število upravičencev do IDSP | ISCSD2 | 2012, 2013 | oktober 2012: 546oktober 2013:662 |
| Višina sredstev za IDSP | ISCSD2 | 2013 | september 2013=73.532 |
| Število prejemnikov otroškega dodatka (OD) | ISCSD2 | 2012, 2013 | oktober 2012= 11.232oktober 2013= 9.998 |
| Število upravičencev do OD | ISCSD2 | 2012, 2013 | oktober 2012=20.010oktober 2013= 18.173 |
| Višina sredstev za OD | ISCSD2 | 2013 | september 2013= 1.401.043 |
| Število prejemnikov varstvenega dodatka (VD) | ISCSD2 | 2012, 2013 | oktober 2012=511oktober 2013=448 |
| Število upravičencev do VD | ISCSD2 | 2012, 2013 | oktober 2012=531oktober 2013=466 |
| Višina sredstev za VD | ISCSD2 | 2013 | september 2013: 73.878 |
| Število uporabnikov pomoči na domu (socialne oskrbe na domu v okviru javne mreže)[[5]](#footnote-5)[3] | IRSSV | 2012 | na dan 31. 12. 2012: 670 |
| Število družinskih pomočnikov v JV regiji | CSD v JV regiji | na dan 31.12.2013 | 37 |

1. Iz Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (Ur. l. RS, št. 39/2013) (v nadaljevanju: Resolucija) izhaja, da lokalne skupnosti, ki delujejo na območju posameznega regijskega centra za socialno delo, skupaj pripravijo regijski izvedbeni načrt. Za več glej Resolucijo. [↑](#footnote-ref-1)
2. Končni verziji regijskega izvedbenega načrta je treba priložiti dokazila občin o potrditvi načrta. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. Vir podatkov (razen o številu uporabnikov pomoči na domu): MDDSZ.

 [1] Anketna brezposelnost [↑](#footnote-ref-4)
5. 1] Anketna brezposelnost

[2] Vir podatkov (razen o številu uporabnikov pomoči na domu): MDDSZ.

[3] Seštevek števila uporabnikov pomoči na domu v občinah, na katere se nanaša regijski izvedbeni načrt (vir podatkov: IRSSV).  [↑](#footnote-ref-5)